## Formulário
1
2
| Diretoria de Cooperação Institucional | [5 empty] | 3
| Coordenação Geral de Cooperação Nacional | [5 empty] | 4
| Coordenação de Apoio a Parcerias Institucionais | [5 empty] | 5
NA
FORMULÁRIO DE MONITORAMENTO
PARA AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PROJETO - 2019
IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO | [6 empty] | FRACA
REGULAR
Nome do projeto: | INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA EM MEDICINA REGENERATIVA | [5 empty] | BOA
Sigla: | INCT-REGENERA | [5 empty] | MUITO BOA
Processo (nº no formato 999999/9999-9): | 465656/2014-5 | [5 empty] | ÓTIMA
Chamada Pública (nome da chamada): | CHAMADA INCT – MCTI/CNPq/CAPES/FAPs nº 16/2014
Nome do Beneficiário(a): | Antonio Carlos Campos de Carvalho
Instituição Sede | UFRGS | [5 empty] | FINALIZADO
EM EXECUÇÃO
EXECUÇÃO DO PROJETO
1) Informar, no quadro abaixo, os números da produção técnico-científica e artística no período, restritos
à temática do projeto deste INCT, com base nos Currículos Lattes dos pesquisadores vinculados ao instituto.
Obs.: Os quantitativos informados neste quadro deverão corresponder à planilha de Produção
Técnico-Científica encaminhada pelo CNPq para validação, em anexo a este formulário.
Quantitativo da Produção Científica:
1.1 - Apresentações de Trabalhos |  |  |  | 249
1.2 - Artigos aceitos para publicação |  |  |  | 19
1.3 - Artigos completos publicados em periódicos |  |  |  | 505
1.4 - Capítulos de livros publicados |  |  |  | 46
1.5 - Cursos de curta duração ministrados |  |  |  | 30
1.6 - Desenvolvimento de material didático ou instrucional |  |  |  | 9
1.7 - Livros publicados/organizados ou edições |  |  |  | 4
1.8 - Organizações de eventos |  |  |  | 58
1.9 - Outra produção bibliográfica * |  |  |  | 7
1.10 - Outra produção técnica ** |  |  |  | 12
1.11 - Patentes e registros |  |  |  | 8
1.12 - Processos ou técnicas
1.13 - Produtos tecnológicos |  |  |  | 4
1.14 - Programa |  |  |  | 1
1.15 - Programas de Rádio ou TV |  |  |  | 7
1.16 - Rede Social
1.17 - Site |  |  |  | 3
1.18 - Softwares
1.19 - Textos em jornais de notícias/ revistas |  |  |  | 14
1.20 - Trabalhos completos publicados em anais de eventos |  |  |  | 14
1.21 - Trabalhos técnicos |  |  |  | 5
1.22 - Traduções
1.23 - Detalhar o tipo de produção indicada em "Outros" (indicados acima com asterisco)
1.9 - Outras produções bibliograficas* são atividades de divulgação científica, e-book, cursos, minicursos e apostilas. 1.10 - Outras Produção técnica* são atividades de revisão técnica, participação em comissões, aulas com disciplinas Stricto Sensu e graduação. Vale informar que obtivemos um quantitativo 242 trabalhos resumidos publicados em anais. (não estão contemplados na tabela acima, porém existe o ítem na planilha de produção técnico científica )
2) Informar, no quadro abaixo, os dados relativos à formação de recursos humanos graduação,
restritos à temática do projeto deste INCT.
Obs.: Os quantitativos informados neste quadro deverão corresponder à Planilha de Formação de Recursos Humanos
(concluídas e em andamento), em nível de pós-graduação (mestrado, doutorado e pós-doutorado) e
encaminhada pelo CNPq para validação, em anexo a este formulário.
Quantitativos da Formação de Recursos Humanos:
2.1 - Dissertação de mestrado concluída |  |  |  | 85
2.2 - Dissertação de mestrado em andamento |  |  |  | 52
2.3- Iniciação Científica concluída |  |  |  | 97
2.4 - Iniciação Científica em andamento |  |  |  | 71
2.5 - Monografia de conclusão de curso de aperfeiçoamento/especialização (concluída) |  |  |  | 6
2.6 - Orientações de outra natureza (concluídas) * |  |  |  | 14
2.7 - Orientações de outra natureza (em andamento) ** |  |  |  | 9
2.8 - Supervisão de pós-doutorado concluída |  |  |  | 25
2.9 - Supervisão de pós-doutorado em andamento |  |  |  | 38
2.10 - Tese de doutorado concluída |  |  |  | 87
2.11 - Tese de doutorado em andamento |  |  |  | 84
2.12 - Trabalhos de conclusão de curso de graduação (concluída) |  |  |  | 33
2.12 - Detalhar o tipo de formação indicada em "Outra Natureza" (indicados acima com asterisco)
2.6 - Orientações de outra natureza concluídas* são atividades referentes a monitoria, ensaios, e formação complementar. 2.7 - Orientações de outra natureza em andamento* são atividades de residência médica e monitoria e formação complementar.
3) Houve alterações no cronograma original de execução do projeto?
3.1) Se houve, liste as alterações abaixo, justificando-as (máximo de 2.000 caracteres):
4) Houve alterações nas metas aprovadas para o INCT?
4.1) Se houve, liste as alterações abaixo, justificando-as (máximo de 2.000 caracteres):
5) Informar, resumidamente, se as metas do INCT já foram atingidas ou se encontram em
andamento conforme o cronograma original proposto (máximo 2.000 caracteres):
As 22 metas do INCT-REGENERA se encontram em andamento conforme o cronograma original proposto, com exceção das METAS 3 e 18, que estão atrasadas. A meta 3 diz respeito a reprogramação direta de fibroblastos em outros tipos celulares, sem passar pelo estágio pluripotente. Alguns grupos do INCT continuam perseguindo esta meta, mas ela tem se mostrado muito pouco eficiente. A meta 18 previa a apresentação à CAPES de uma proposta de curso nacional de pós-graduação em Medicina Regenerativa, mas diante da crise que assola o sistema de C&T e a pós-graduação no país, estamos reconsiderando se esta meta deve ser realmente perseguida.
6) Houve a inclusão ou exclusão de Pesquisadores(as), Instituições de Ensino e Pesquisa e Empresas
na rede deste INCT?
6.1) Em caso positivo, justificar a inclusão ou exclusão de Pesquisadores(as), Instituições de Ensino
e Pesquisa e Empresas na rede do INCT (máximo de 2.000 caracteres):
Um dos Laboratórios Associados ao INCT solicitou sua exclusão em função da crise aguda que afetou a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Assim, a líder do grupo, Profa. Verônica Morandi solciitou desligamento do INCT. Em outro Laboratório Associado, liderado pela Profa. Nance Nardi, que se aposentou, foi substituída pela Profa. Melissa Camassola.
OBS: Os Membros da Equipe que estão oficialmente informados ao CNPq constam da Planilha de Membros
extraída pelo CNPq e encaminhada para validação juntamente com este formulário. A segunda aba da planilha
corresponde aos Membros Novos, para os quais são solicitadas informações complementares.
As instruções para validação desta planinha estão disponíveis no corpo da mesma.
7) O INCT propiciou articulação/acordo com outros INCTs?
7.1) Caso sim, especificar na tabela abaixo:
INCT | Coordenador(a) | Objetivo Resumido da Articulação
INBEB | Jerson Silva | Desenvolver metodologias comuns
Comunicação Pública da Ciência e Tecnologia | Luisa Massarani | Divulgação científica
8) O INCT propiciou articulação com empresas?
8.1) Caso sim, especificar as principais empresas e articulação na tabela abaixo
Empresa | CNPJ | Município/UF | Objetivo resumido da articulação
Empresa Promedon | 09.233.417/0001-79 | São Paulo/ SP | Apoio institucional ao projeto.
BioEdTech | 32.782.239/0001-57 | São Paulo/ SP | Realização de cursos sobre bioimpressão e divulgação científica
Pluricell | 18.427.346/0001-36 | São Paulo/ SP | Testar células de pluriptoência induzida
8.2) Adicionalmente, detalhar as principais atividades (reuniões, oficinas, etc) promovidas pelo INCT
na busca da interação e articulação com o setor empresarial e a frequencia destas atividades,
conforme quadro abaixo.
Empresa | Atividade (reunião, oficina, evento, outros-especificar) | Frequencia da atividade | Objetivo resumido da atividade
BioEdtech | Meetup / reunião gratuita | 1 / mês | Divulgação científica da área de bioimpressão
BioEdtech | Evento | 1 / semestre | Workshop - apoio à USP para divulgação da tecnologia de bioimprpessão
9) Informar, no quadro abaixo, os dados relativos às organizações envolvidas no INCT.
9.1) Quantidade de Instituições de Ensino Superior (IES) Brasileiras envolvidas: |  |  |  | 22
9.2) Quantidade de Instituições de Ensino Superior (IES) Estrangeiras envolvidas: |  |  |  | 13
9.3) Quantidade de Laboratórios Brasileiros envolvidos: |  |  |  | 28
9.4) Quantidade de Laboratórios Estrangeiros envolvidos: |  |  |  | 13
9.5) Quantidade de Empresas Públicas Brasileiras envolvidas:
9.6) Quantidade de Empresas Públicas Estrangeiras envolvidas:
9.7) Quantidade de Empresas Privadas Brasileiras envolvidas:
9.8) Quantidade de Empresas Privadas Estrangeiras envolvidas:
9.9) Outros entes municipais e estaduais envolvidos
(Prefeitura, Secretaria, OSCIP, movimentos sociais, associações civis etc.):
10) Foram criadas empresas decorrentes dos trabalhos do INCT?
(startup, spin-off, incubada, entre outras)
10.1) Caso sim, detalhar as informações das empresas, conforme quadro abaixo:
Empresa | CNPJ | Município/UF | Tipo de Empresa | Atividade Econômica
11) Foram firmados contratos e acordos de transferência de tecnologia com empresas,
resultante dos trabalhos do INCT?
11.1) Em caso positivo, detalhar as informações sobre os contratos e acordos,
conforme quadro abaixo:
Empresa | CNPJ | Município/UF | Tipo de Acordo | Finalidade do Acordo
Biominas | 26.269.977/0001-00. | Belo Horizonte/MG | Confidencialidade Mútuo em Fomalização | Desenvolvimento de fármacos com potencial terapêutico neural.
12) Foram firmados contratos e/ acordos de sigilo (Non-Disclosure Agreements/NDA)
para atividades vinculadas aos temas de pesquisa do INCT?
12.1) Em caso positivo, informar o número de acordos por finalidade (melhoria de processo,
desenvolvimento de processo, melhoria de produto, desenvolvimento de produto, etc), se possível
Finalidade |  |  | Nº de Acordos
Desenvolvimento de produto |  |  | 1
Desenvolvimento de fármacos com potencial terapêutico neural. |  |  | 1
13) Indique no quadro abaixo, se houver, as principais articulações e parcerias do Instituto com Organizações
Organizações Públicas e/ou Sociais.
Nome da Organização | Natureza da parceria (participação em projetos, financiadora, contrato de consultoria, contrato de pesquisa, de produto, etc.) | Título do Projeto | Resultados (indicar se obtido ou esperado - em termos de produto, processo, consultoria, etc.) | Observações adicionais (parceria encerrada, em andamento, período de parceria, valores envolvidos, etc)
ANVISA | Consultoria | RENETA |  | em elaboração
14) Descreva, resumidamente, as contribuições já realizadas e/ou esperadas do Instituto em políticas
públicas de interesse do Estado ou do Governo, bem como em termos de inovações sociais,
se aplicável (Máximo de 2.000 caracteres):
Membros do INCT participam de uma Comissão de Assessoria Técnica (CAT) na ANVISA, auxiliando a Agência na elaboração de Resoluções da Diretoria Colegiada (RDCs) que normatizam a criação de Centros de Tecnologia Celular e de ensaios clínicos com produtos de terapias avançadas. O INCT tem participado ativamente junto ao Ministério da Saúde na elaboração de políticas públicas que norteiem o uso de terapias celulares no Brasil.
15) Houve alavancagem de recursos de outras fontes, além daqueles aprovados, para compor
a rede de financiamento do INCT?
15.1) Caso sim, especificar na tabela abaixo:
Fonte/Instituição Patrocinadora | Tipo de Recurso (capital, custeio, bolsa, infraestrutura, recursos humanos) | Recursos não diretos provenientes de incentivos (lei do bem, de informática, de inovação, etc). Especificar. |  | Valor aportado (em caso de bens ou serviços, estimar o valor)
FINEP | Infraestrutura |  |  | R$ 3.133.523,00
Fapergs | custeio |  |  | 144003
DECIT-MS CNPQ | Custeio e bolsa |  |  | R$ 2.600.000,00
Fiocruz/ICC | custeio, bolsa, infra |  |  | 50000
Misterio da Saude | Custeio e bolsa |  |  | 238857
16) Foram organizados Eventos Técnico-Científicos pela Rede de Pesquisa do INCT?
16.1) Caso sim especificar na tabela abaixo:
Nome do Evento | Público Alvo (pesquisadores, alunos de graduação, de pós-graduação, etc) | Abrangência (local, regional, nacional, internacional, etc) | Mês/Ano de Realização (mm/aaaa) | Local de realização
Simpósio da Associação Brasileira de Terapia Celular (ABTCEL) de 2017: Biobank for induced pluripotent stem cells and Clinical Trials in Brazil | Pesquisadores e estudantes | Internacional | 08/2017 | Rio de Janeiro
Simpósio da Associação Brasileira de Terapia Celular (ABTCEL) de 2018 | Pesquisadores e estudantes | Internacional | 10/2018 | São Paulo
Simpósio da Associação Brasileira de Terapia Celular (ABTCEL) de 2019 | Pesquisadores e estudantes | Internacional | 07/2019 | Brasília
1º Workshop em Bioimpressão Aplicada à Saúde: Perspectivas e Desafios | Alunos, pesquisadores, e industria | Nacional | Julho 2019 | IPEN / USP / SP
1st TERMIS-AM Workshop | pesquisadores, estudantes e profissionais | internacional | 06/2018 | Porto Alegre/RS
Mini curso: cultura celular: diferentes técnicas associadas | alunos de graduação e pós | local | 13/07/2018 | UFRN
Palestra: O potencial da BIOIMPRESSÃO de tecidos na saúde e na engenharia | comunidade universitária (professores e alunos) | local | 01/04/2019 | UFRN
17) Indique, no quadro abaixo, as principais atividades realizadas para a disponibilização pública
de informações sobre a atuação e resultados do projeto INCT (treinamento e difusão da ciência):
Tipo de Instrumento/Veículo (vídeos, palestras, boletins, artigos de jornais e revistas., programas de TV e rádio, treinamentos e cursos de curta duração, blogs, sites, cartilhas, feiras, museus,treinamento, divulgação científica, capacitação, etc.) | Público Alvo (ensino básico, fundamental, médio, superior, público em geral, profissionais setoriais, etc) |  | Atividades
Divulgação de blogs e pelos sites: http://www.inctregenera.org.br, www.biofabricacao.com - http://celulastroncors.org.br/ | Público em geral |  | Disponibilidade de conteúdo científico gratuito. E Divulgação da área
Cursos presenciais / Capacitação | Publico em geral |  | cursos presenciais sobre bioimpressão
Palestra e visitas em laboratórios | médio |  | Divulgação das atividades de pesquisa e Atividade com turma altas habilidades
Eventos de divulgação científica | publico em geral |  | Fiocruz na rua
Disciplina de Pós Graduação | Pós Graduação |  | Disciplina de Imunoterapia
Divulgação nas emissoras Record / SBT / RBS / JORANAL ZERO HORA | Geral |  | Matérias sobre Imunoterapia e área pertinente
18) Há pesquisadores estrangeiros que integram a Rede de Pesquisa do INCT e que visitaram o INCT
no Brasil, ou que foram visitados no exterior?
18.1) Caso sim, especificar na tabela abaixo:
nome completo do pesquisador | Nº ORCID | País onde atua | Instituição no exterior | Essa instituição FAZ PARTE da rede do INCT? | O pesquisador veio ao Brasil (sim/não)? | O pesquisador recebeu membros do INCT no exterior (sim/não)?
Dean A. Lee |  | EUA | University of Ohio |  | NÃO | SIM
Laurence Cooper |  | EUA | University of Texas |  | NÃO | SIM
Helen Huls |  | EUA | MD Anderson Cancer Center |  | NÃO | SIM
Luiz Viegas |  | EUA | MD Anderson Cancer Center |  | NÃO | SIM
Maria Helena Raposo Fernandes | http://orcid.org/0000-0001-9391-9574 | Portugal | Universidade do Porto | SIM | SIM
David C Spray |  | EUA | Albert Einstein College of Medicine |  | SIM | SIM
19) O INCT possui interações de cooperação internacional?
19.1) Em caso positivo, especificar na tabela abaixo as principais interações:
Instituição Estrangeira | País | Tipo de Interação (*) |  | Objetivo resumido da interação
University of Minessotta | USA | Pesquisa |  | Caracterizacao molecular de RNAs não codificantes
University of Ohio | EUA | Programa Ciencias sem fronteira |  | Colaboração para desenvolvimento de tecnologia em expansão celular
University of Texas | EUA | Projeto CAPES-UT |  | Colaboração para desenvolvimento de tecnologia em expansão celular
MD Anderson Cancer Center | EUA | Projeto CAPES-UT |  | Colaboração para desenvolvimento de tecnologia em expansão celular
MD Anderson Cancer Center | EUA | Projeto CAPES-UT |  | Colaboração para desenvolvimento de tecnologia em expansão celular
*Laboratório Associado ao INCT, Acordo de Cooperação formalizado, acordo de cooperação em formalização, cooperação informal (relacionamento com
pesquisador vinculado), recebeu pesquisador vinculado ao INCT, participou da formação de alunos brasileiros (doutorado sanduíche, por exemplo),
entre outros.
20) Indique o grau de satisfação (valores entre 1 e 5, sendo o mínimo = 1 e o máximo = 5) e justifique no espaço
disponível para comentários, abaixo, quanto a:
20.1) Infraestrutura (instalações, equipamentos e outros) disponibilizada pela Instituição de Sede para apoio ao INCT.
20.2) Infraestrutura (instalações, equipamentos e outros) disponibilizada pelos Laboratórios Associados para apoio ao INCT.
20.3) Comentários (máximo de 2.000 caracteres):
O INCT-REGENERA utiliza as instalações do Centro Nacional de Bioimagem e Biologia Estrutural (CENABIO) como sua sede. O CENABIO dispõe de equipamentos adequados à realização de experimentos em animais de pequeno porte, importantes para o teste pré-clíinico de terapias celulares. No entanto, a manutenção destes parque de equipamentos tem sido um problema. Do mesmo modo, embora os laboratórios associados disponham dos equipamentos necessários ao desenvolvimento das diversas linhas de pesquisa, a manutenção destes equipamentos é um problema que não está resolvido. Some-se a isso, o fato de que até o momento a FAPERJ não conseguiu liberar a maior parte do recurso para o INCT.
21) O INCT recebeu apoio da instituição sede do projeto?
21.1) Detalhar a forma de apoio ou a falta dele (Máximo 2.000 caracteres)
Embora a Reitoria da UFRJ tenha sido muito solicita em receber os coordenadores dos INCT sedidados na Universidade, nada de concreto resultou das reuniões. Não houve designação de apoio administrativo, nem alocação de vagas docentes ao INCT.
22) Consideradas as metas e indicadores-meta associados ao INCT na proposta aprovada, indique
o grau de execução vinculado a cada um dos eixos de atuação do INCT até o momento (refletindo
o desenvolvimento geral das atividades na fase atual de execução do projeto).
Considere para o grau de execução valores entre 1 e 5 (sendo o mínimo = 1 e o máximo = 5) ou indique NA (não se aplica)
caso não tenham sido estabelecidas metas e/ou indicadores para o item correspondente.
EIXO DE ATUAÇÃO
22.1) Pesquisa
22.2) Formação de Recursos Humanos
22.3) Transferência de conhecimento para a Sociedade
22.4) Transferência de conhecimento para o setor empresarial (indústria/serviços)
22.5) Transferência de conhecimento para o Governo
22.6) Internacionalização
22.7) Comentários o observações, se necessário (máximo 2.000 caracteres):
A não liberação da mior parte dos recursos de custeio pela FAPERJ até o momento, prejudicou bastante as atividades do INCT. Além disso, o corte de bolsas pela CAPES e mais recentemente pelo CNPq causou enorme prejuízo.
23) IMPACTOS DO PROJETO
Avalie o impacto potencial do projeto para cada um dos quesitos abaixo, dando notas de 1 (contribuição mínima)
a 5 (contribuição máxima). Marque NA quando o quesito não se aplicar ao projeto.
CIENTÍFICO
23.1.a - Geração de novos conhecimentos
23.1.b - Geração de avanço/inovação experimental
23.1.c - Difusão do conhecimento
23.1.d - Formação e capacitação de recursos humanos
23.1.e - Formação de novos grupos e centros de pesquisa
23.1.f - Criação de novos cursos e/ou disciplinas
23.1.1 - Comentários o observações, se necessário (máximo 2.000 caracteres):
Este projeto tem um potencial de impactar singifcativamente todos os itens listados; no entanto este potencial só será realizado se houver liberação de recursos e recomposição do orçamento de bolsas.
TECNOLÓGICO
23.2.a - Geração de novas tecnologias
23.2.b - Otimização de processos de produção
23.2.c - Possibilidades de obtenção de patentes/cultivares/softwares/produtos/processos
23.2.d - Agregação de vantagens competitivas ao setor
23.2.e - Introdução de novos métodos de gestão tecnológica
23.2.f - Transferência tecnológica para o setor
23.2.1 - Comentários o observações, se necessário (máximo 2.000 caracteres):
O desenvolvimento da medicina regenerativa tem enorme potencial de impactar os sistemas de saúde público e privado, tranferindo tecnologias que abranjam produtos e processos.
ECONÔMICO / SOCIAL
23.3.a - Melhoria da qualidade de vida da população
23.3.b - Insumos para políticas públicas
23.3.c - Redução das desigualdades sociais
23.3.d - Redução das importações
23.3.e - Agregação de valor a produtos e processos
23.3.f - Geração de empregos
23.3.g - Desenvolvimento regional
23.3.h - Tecnologias Sociais
23.3.i - Geração de Inovação
23.3.j - Popularização dos conhecimentos e tecnologias gerados
23.3.1 - Comentários o observações, se necessário (máximo 2.000 caracteres):
INDUSTRIAL / SERVIÇOS
23.4.a - Criação de novas empresas no setor (startup, spin-off, incubadas, fintech)
23.4.b - Sustentabilidade das empresas do setor
23.4.c - Lançamento de novos produtos
23.4.d - Redução dos custos de produção no setor
23.4.e - Melhoria da qualidade de produtos
23.4.f - Criação de novos mercados
23.4.g- Redução de barreiras técnicas
23.4.h - Melhoria de logística (infraestrutura ou processo)
23.4.i - Desenvolvimento de produtos e serviços para a indústria 4.0
23.4.1 - Comentários o observações, se necessário (máximo 2.000 caracteres):
AMBIENTAL
23.5.a - Racionalização do uso de matérias primas
23.5.b - Redução do consumo energético
23.5.c - Prevenção e/ou Redução da geração de resíduos sólidos
23.5.d - Gestão de Poluentes
23.5.e - Uso de Fontes de Energia Alternativas e/ou Renováveis
23.5.1 - Comentários o observações, se necessário (máximo 2.000 caracteres):
24) Informação sobre as dificuldades encontradas, que afetaram e/ou estão afetando o andamento do projeto.
Máximo 2.000 caracteres. (Ex.: Recebimento de recursos aprovados, Implementação de bolsas, Infraestrutura, etc).
Descontinuidade e contingenciamento de recursos financeiros para custeio, capital, infraestrutura e bolsas.
25) Sugestões para o aprimoramento do Programa INCT e informações diversas. Máximo 2.000 caracteres
Aporte financeiro para viabilizar atividades de integração da rede e o desenvolvimento das atividades de pesquisa, extensão e formação relacionadas. Além disso, o corte no orçamento original, por si só, já compromete o Programa. Depois do corte, a não liberação dos recursos e o cancelamento de bolsas comprometem o sucesso do programa. A dimensão de varios INCTs me parece exagerada e impossível de ser gerida de modo eficiente.
26) Divulgação do projeto para leigos, que poderá ser disponibilizado no site do CNPq ou em outro veículo
de informação na internet. Texto para não especialista (máximo 2.000 caracteres):
O INCT-REGENERA irá agregar a expertise de inúmeros grupos de pesquisa produtivos, promovendo estudos básicos, pré-clínicos e clínicos para que seja possível alcançar a redução da perda funcional decorrente de doenças agudas ou crônicas que acometem os diferentes sistemas: cardiovascular, nervoso, respiratório, renal, digestório, endócrino, locomotor e tegumentar. Para tal, serão desenvolvidos modelos in vitro e in vivo de doenças que afetam seres humanos, com o intuito de melhor compreender a fisiopatologia das doenças e de testar a segurança e eficácia de células-tronco pluripotentes ou multipotentes ou de seus sub-componentes, associadas ou não a biomateriais, incluindo os produzidos por nanotecnologia. Essa ação é estratégica para o Brasil, em função do envelhecimento progressivo de nossa população e dos custos crescentes da atenção à saúde. Não menos importante é o papel que o INCT-REGENERA assumirá na divulgação e popularização dos conhecimentos sobre a medicina regenerativa, dado o crescente problema do turismo médico e das promessas de curas milagrosas por profissionais inescrupulosos
27) Informamos que haverá o compartilhamento deste documento (Formulário On Line) e demais componentes
(Planilha de Membros do INCT, Produção Técnico-Científica-Cultural, Planilha de Formação de Recursos Humanos
e Relatório Parcial em PDF) com:
a) Consultoria ad hoc e membros Comitê de Avaliação (compartilhamento integral)
b) Cofinanciadores do Projeto (compartilhamento integral)
c) Equipe(s) e órgão(s) responsável(is) pela Avaliação do Instituto e do Programa INCT (compartilhamento integral)
d) Público em geral (apenas texto para leigos e eventual material de divulgação)
Além disso, para eventuais interessados (órgãos públicos e empresas públicas e privadas) nas atividades do INCT,
mediante comunicação concomitante, autorizo o compartilhamento das informações abaixo:
Responsável pelo preenchimento do formulário:
Antonio Carlos Campos de Carvalho
Data de envio para o CNPq (dd/mm/aaaa):

## Dados-parte1 (hidden)
Processo | Nome do Beneficiário(a) | Nome do projeto | Sigla | Chamada Pública | Intituição Sede | 1.1 - Apresentações de Trabalhos | 1.2 - Artigos aceitos para publicação | 1.3 - Artigos completos publicados em periódicos | 1.4 - Capítulos de livros publicados | 1.5 - Cursos de curta duração ministrados | 1.6 - Desenvolvimento de material didático ou instrucional | 1.7 - Livros publicados/organizados ou edições | 1.8 - Organizações de eventos | 1.9 - Outra produção bibliográfica * | 1.10 - Outra produção técnica ** | 1.11 - Patentes e registros | 1.12 - Processos ou técnicas | 1.13 - Produtos tecnológicos | 1.14 - Programa | 1.15 - Programas de Rádio ou TV | 1.16 - Rede Social | 1.17 - Site | 1.18 - Softwares | 1.19 - Textos em jornais de notícias/ revistas | 1.20 - Trabalhos completos publicados em anais de eventos | 1.21 - Trabalhos técnicos | 1.22 - Traduções | Detalhar "Outros" questão 1 | 2.1 - Dissertação de mestrado concluída | 2.2 - Dissertação de mestrado em andamento | 2.3- Iniciação Científica concluída | 2.4 - Iniciação Científica em andamento | 2.5 - Monografia de conclusão de curso de aperfeiçoamento/especialização | 2.6 - Orientações de outra natureza (concluídas) * | 2.7 - Orientações de outra natureza (em andamento) ** | 2.8 - Supervisão de pós-doutorado concluída | 2.9 - Supervisão de pós-doutorado em andamento | 2.10 - Tese de doutorado concluída | 2.11 - Tese de doutorado em andamento | 2.12 - Trabalhos de conclusão de curso de graduação | 2.12 - Detalhar "Outra Natureza" | 3) Houve alterações no cronograma original de execução do projeto? | 3.1) Justificativa | 4) Houve alterações nas metas aprovadas para o INCT? | 4.1) justificativas | 5) Informar as metas do INCT já foram atingidas | 6) Houve a inclusão ou exclusão de Pesquisadores(as), Instituições de Ensino e Pesquisa e Empresas | 6.1) justificar a inclusão ou exclusão de Pesquisadores | 7) O INCT propiciou articulação/acordo com outros INCTs? | INCT1 | Coordenador1 | Objetivo Resumido1 | INCT2 | Coordenador2 | Objetivo Resumido2 | INCT3 | Coordenador3 | Objetivo Resumido3 | INCT4 | Coordenador4 | Objetivo Resumido4 | INCT5 | Coordenador5 | Objetivo Resumido5 | INCT6 | Coordenador6 | Objetivo Resumido6 | INCT7 | Coordenador7 | Objetivo Resumido7 | INCT8 | Coordenador8 | Objetivo Resumido8 | INCT9 | Coordenador9 | Objetivo Resumido9 | INCT10 | Coordenador10 | Objetivo Resumido10 | 8) O inct propiciou articulação com empresas? | 8.1) Empresa1 | CNPJ1 | Município/UF1 | Objetivo articulação1 | Empresa2 | CNPJ2 | Município/UF2 | Objetivo articulação2 | Empresa3 | CNPJ3 | Município/UF3 | Objetivo articulação3 | Empresa4 | CNPJ4 | Município/UF4 | Objetivo articulação4 | Empresa5 | CNPJ5 | Município/UF5 | Objetivo articulação5 | Empresa-1 | Atividade1 | Frequencia1 | Objetivo atividade1 | Empresa-2 | Atividade2 | Frequencia2 | Objetivo atividade2 | Empresa-3 | Atividade3 | Frequencia3 | Objetivo atividade3 | Empresa-4 | Atividade4 | Frequencia4 | Objetivo atividade4 | Empresa-5 | Atividade5 | Frequencia5 | Objetivo atividade5 | 9.1) Quantidade de Instituições de Ensino Superior (IES) Brasileiras envolvidas: | 9.2) Quantidade de Instituições de Ensino Superior (IES) Estrangeiras envolvidas: | 9.3) Quantidade de Laboratórios Brasileiros envolvidos: | 9.4) Quantidade de Laboratórios Estrangeiros envolvidos: | 9.5) Quantidade de Empresas Públicas Brasileiras envolvidas: | 9.6) Quantidade de Empresas Públicas Estrangeiras envolvidas: | 9.7) Quantidade de Empresas Privadas Brasileiras envolvidas: | 9.8) Quantidade de Empresas Privadas Estrangeiras envolvidas: | 9.9) Outros entes municipais e estaduais envolvidos | 10) Foram criadas empresas decorrentes dos trabalhos do INCT? | 10.1) Empresa1 | 10.1-CNPJ1 | 10.1-Município/UF1 | 10.1-Tipo de Empresa1 | 10.1-Atividade Econômica1 | 10.1-Empresa2 | 10.1-CNPJ2 | 10.1-Município/UF2 | 10.1-Tipo de Empresa2 | 10.1-Atividade Econômica2 | 10.1-Empresa3 | 10.1-CNPJ3 | 10.1-Município/UF3 | 10.1-Tipo de Empresa3 | 10.1-Atividade Econômica3 | 10.1-Empresa4 | 10.1-CNPJ4 | 10.1-Município/UF4 | 10.1-Tipo de Empresa4 | 10.1-Atividade Econômica4 | 10.1-Empresa5 | 10.1-CNPJ5 | 10.1-Município/UF5 | 10.1-Tipo de Empresa5 | 10.1-Atividade Econômica5 | 10.1-Empresa6 | 10.1-CNPJ6 | 10.1-Município/UF6 | 10.1-Tipo de Empresa6 | 10.1-Atividade Econômica6 | 10.1-Empresa7 | 10.1-CNPJ7 | 10.1-Município/UF7 | 10.1-Tipo de Empresa7 | 10.1-Atividade Econômica7 | 11) Foram firmados contratos e acordos de transferência | 11.1-Empresa1 | 11.1-CNPJ1 | 11.1-Município/UF1 | 11.1-Tipo de Acordo1 | 11.1-Finalidade do Acordo1 | 11.1-Empresa2 | 11.1-CNPJ2 | 11.1-Município/UF2 | 11.1-Tipo de Acordo2 | 11.1-Finalidade do Acordo2 | 11.1-Empresa3 | 11.1-CNPJ3 | 11.1-Município/UF3 | 11.1-Tipo de Acordo3 | 11.1-Finalidade do Acordo3 | 11.1-Empresa4 | 11.1-CNPJ4 | 11.1-Município/UF4 | 11.1-Tipo de Acordo4 | 11.1-Finalidade do Acordo4 | 11.1-Empresa5 | 11.1-CNPJ5 | 11.1-Município/UF5 | 11.1-Tipo de Acordo5 | 11.1-Finalidade do Acordo5 | 11.1-Empresa6 | 11.1-CNPJ6 | 11.1-Município/UF6 | 11.1-Tipo de Acordo6 | 11.1-Finalidade do Acordo6 | 11.1-Empresa7 | 11.1-CNPJ7 | 11.1-Município/UF7 | 11.1-Tipo de Acordo7 | 11.1-Finalidade do Acordo7 | 12) Foram firmados contratos e/ acordos de sigilo (Non-Disclosure Agreements/NDA) | 12.1-Finalidade1 | 12.1-N de Acordos1 | 12.1-Finalidade2 | 12.1-N de Acordos2 | 12.1-Finalidade3 | 12.1-N de Acordos3 | 12.1-Finalidade4 | 12.1-N de Acordos4 | 12.1-Finalidade5 | 12.1-N de Acordos5 | 13-Nome da Organização1 | 13-Natureza da parceria1 | 13-Título do Projeto1 | 13-Resultados1 | 13-Observações 1 | 13-Nome da Organização2 | 13-Natureza da parceria2 | 13-Título do Projeto2 | 13-Resultados2 | 13-Observações 2 | 13-Nome da Organização3 | 13-Natureza da parceria3 | 13-Título do Projeto3 | 13-Resultados3 | 13-Observações 3 | 13-Nome da Organização4 | 13-Natureza da parceria4 | 13-Título do Projeto4 | 13-Resultados4 | 13-Observações 4 | 13-Nome da Organização5 | 13-Natureza da parceria5 | 13-Título do Projeto5 | 13-Resultados5 | 13-Observações 5 | 13-Nome da Organização6 | 13-Natureza da parceria6 | 13-Título do Projeto6 | 13-Resultados6 | 13-Observações 6 | 14) Descreva as contribuições em políticas públicas | 15) Alavancagem de recursos?
465656/2014-5 | Antonio Carlos Campos de Carvalho | INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA EM MEDICINA REGENERATIVA | INCT-REGENERA | CHAMADA INCT – MCTI/CNPq/CAPES/FAPs nº 16/2014 | UFRGS | 249 | 19 | 505 | 46 | 30 | 9 | 4 | 58 | 7 | 12 | 8 | 0 | 4 | 1 | 7 | 0 | 3 | 0 | 14 | 14 | 5 | 0 | 1.9 - Outras produções bibliograficas* são atividades de divulgação científica, e-book, cursos, minicursos e apostilas. 1.10 - Outras Produção técnica* são atividades de revisão técnica, participação em comissões, aulas com disciplinas Stricto Sensu e graduação. Vale informar que obtivemos um quantitativo 242 trabalhos resumidos publicados em anais. (não estão contemplados na tabela acima, porém existe o ítem na planilha de produção técnico científica ) | 85 | 52 | 97 | 71 | 6 | 14 | 9 | 25 | 38 | 87 | 84 | 33 | 2.6 - Orientações de outra natureza concluídas* são atividades referentes a monitoria, ensaios, e formação complementar. 2.7 - Orientações de outra natureza em andamento* são atividades de residência médica e monitoria e formação complementar. | 2 | 0 | 2 | 0 | As 22 metas do INCT-REGENERA se encontram em andamento conforme o cronograma original proposto, com exceção das METAS 3 e 18, que estão atrasadas. A meta 3 diz respeito a reprogramação direta de fibroblastos em outros tipos celulares, sem passar pelo estágio pluripotente. Alguns grupos do INCT continuam perseguindo esta meta, mas ela tem se mostrado muito pouco eficiente. A meta 18 previa a apresentação à CAPES de uma proposta de curso nacional de pós-graduação em Medicina Regenerativa, mas diante da crise que assola o sistema de C&T e a pós-graduação no país, estamos reconsiderando se esta meta deve ser realmente perseguida. | 1 | Um dos Laboratórios Associados ao INCT solicitou sua exclusão em função da crise aguda que afetou a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Assim, a líder do grupo, Profa. Verônica Morandi solciitou desligamento do INCT. Em outro Laboratório Associado, liderado pela Profa. Nance Nardi, que se aposentou, foi substituída pela Profa. Melissa Camassola. | 1 | INBEB | Jerson Silva | Desenvolver metodologias comuns | Comunicação Pública da Ciência e Tecnologia | Luisa Massarani | Divulgação científica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Empresa Promedon | 09.233.417/0001-79 | São Paulo/ SP | Apoio institucional ao projeto. | BioEdTech | 32.782.239/0001-57 | São Paulo/ SP | Realização de cursos sobre bioimpressão e divulgação científica | Pluricell | 18.427.346/0001-36 | São Paulo/ SP | Testar células de pluriptoência induzida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BioEdtech | Meetup / reunião gratuita | 1 / mês | Divulgação científica da área de bioimpressão | BioEdtech | Evento | 1 / semestre | Workshop - apoio à USP para divulgação da tecnologia de bioimprpessão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 13 | 28 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Biominas | 26.269.977/0001-00. | Belo Horizonte/MG | Confidencialidade Mútuo em Fomalização | Desenvolvimento de fármacos com potencial terapêutico neural. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Desenvolvimento de produto | 1 | Desenvolvimento de fármacos com potencial terapêutico neural. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ANVISA | Consultoria | RENETA | 0 | em elaboração | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Membros do INCT participam de uma Comissão de Assessoria Técnica (CAT) na ANVISA, auxiliando a Agência na elaboração de Resoluções da Diretoria Colegiada (RDCs) que normatizam a criação de Centros de Tecnologia Celular e de ensaios clínicos com produtos de terapias avançadas. O INCT tem participado ativamente junto ao Ministério da Saúde na elaboração de políticas públicas que norteiem o uso de terapias celulares no Brasil. | 1

## Dados-parte2 (hidden)
Processo | Nome do Beneficiário(a) | 15.1-Fonte/Instituição Patrocinadora1 | 15.1-Tipo de Recurso1 | 15.1-Recursos não diretos1 | 15.1-Valor aportado1 | 15.1-Fonte/Instituição Patrocinadora2 | 15.1-Tipo de Recurso2 | 15.1-Recursos não diretos2 | 15.1-Valor aportado2 | 15.1-Fonte/Instituição Patrocinadora3 | 15.1-Tipo de Recurso3 | 15.1-Recursos não diretos3 | 15.1-Valor aportado3 | 15.1-Fonte/Instituição Patrocinadora4 | 15.1-Tipo de Recurso4 | 15.1-Recursos não diretos4 | 15.1-Valor aportado4 | 15.1-Fonte/Instituição Patrocinadora5 | 15.1-Tipo de Recurso5 | 15.1-Recursos não diretos5 | 15.1-Valor aportado5 | 16) Eventos Técnico-Científicos do INCT | 16.1-Nome do Evento1 | 16.1-Público Alvo1 | 16.1-Abrangência | 16.1-Mês/Ano de Realização1 | 16.1-Local de realização1 | 16.1-Nome do Evento2 | 16.1-Público Alvo2 | 16.1-Abrangência | 16.1-Mês/Ano de Realização2 | 16.1-Local de realização2 | 16.1-Nome do Evento3 | 16.1-Público Alvo3 | 16.1-Abrangência | 16.1-Mês/Ano de Realização3 | 16.1-Local de realização3 | 16.1-Nome do Evento4 | 16.1-Público Alvo4 | 16.1-Abrangência | 16.1-Mês/Ano de Realização4 | 16.1-Local de realização4 | 16.1-Nome do Evento5 | 16.1-Público Alvo5 | 16.1-Abrangência | 16.1-Mês/Ano de Realização5 | 16.1-Local de realização5 | 16.1-Nome do Evento6 | 16.1-Público Alvo6 | 16.1-Abrangência | 16.1-Mês/Ano de Realização6 | 16.1-Local de realização6 | 16.1-Nome do Evento7 | 16.1-Público Alvo7 | 16.1-Abrangência | 16.1-Mês/Ano de Realização7 | 16.1-Local de realização7 | 16.1-Nome do Evento8 | 16.1-Público Alvo8 | 16.1-Abrangência | 16.1-Mês/Ano de Realização8 | 16.1-Local de realização8 | 16.1-Nome do Evento9 | 16.1-Público Alvo9 | 16.1-Abrangência | 16.1-Mês/Ano de Realização9 | 16.1-Local de realização9 | 16.1-Nome do Evento10 | 16.1-Público Alvo10 | 16.1-Abrangência | 16.1-Mês/Ano de Realização10 | 16.1-Local de realização10 | 17) Tipo de Instrumento1 | 17-Publico alvo1 | 17-Atividade1 | 17) Tipo de Instrumento2 | 17-Publico alvo2 | 17-Atividade2 | 17) Tipo de Instrumento3 | 17-Publico alvo3 | 17-Atividade3 | 17) Tipo de Instrumento4 | 17-Publico alvo4 | 17-Atividade4 | 17) Tipo de Instrumento5 | 17-Publico alvo5 | 17-Atividade5 | 17) Tipo de Instrumento6 | 17-Publico alvo6 | 17-Atividade6 | 18) Há pesquisadores estrangeiros | 18.1-nome pesquisador1 | 18.1-Nº ORCID1 | 18.1-País1 | 18.1-Instituição1 | 18.1-FAZ PARTE do INCT1 | 18.1-veio ao brasil1 | 18.1-recebeu membros1 | 18.1-nome pesquisador2 | 18.1-Nº ORCID2 | 18.1-País2 | 18.1-Instituição2 | 18.1-FAZ PARTE do INCT2 | 18.1-veio ao brasil2 | 18.1-recebeu membros2 | 18.1-nome pesquisador3 | 18.1-Nº ORCID3 | 18.1-País3 | 18.1-Instituição3 | 18.1-FAZ PARTE do INCT3 | 18.1-veio ao brasil3 | 18.1-recebeu membros3 | 18.1-nome pesquisador4 | 18.1-Nº ORCID4 | 18.1-País4 | 18.1-Instituição4 | 18.1-FAZ PARTE do INCT4 | 18.1-veio ao brasil4 | 18.1-recebeu membros4 | 18.1-nome pesquisador5 | 18.1-Nº ORCID5 | 18.1-País5 | 18.1-Instituição5 | 18.1-FAZ PARTE do INCT5 | 18.1-veio ao brasil5 | 18.1-recebeu membros5 | 18.1-nome pesquisador6 | 18.1-Nº ORCID6 | 18.1-País6 | 18.1-Instituição6 | 18.1-FAZ PARTE do INCT6 | 18.1-veio ao brasil6 | 18.1-recebeu membros6 | 18.1-nome pesquisador7 | 18.1-Nº ORCID7 | 18.1-País7 | 18.1-Instituição7 | 18.1-FAZ PARTE do INCT7 | 18.1-veio ao brasil7 | 18.1-recebeu membros7 | 18.1-nome pesquisador8 | 18.1-Nº ORCID8 | 18.1-País8 | 18.1-Instituição8 | 18.1-FAZ PARTE do INCT8 | 18.1-veio ao brasil8 | 18.1-recebeu membros8 | 18.1-nome pesquisador9 | 18.1-Nº ORCID9 | 18.1-País9 | 18.1-Instituição9 | 18.1-FAZ PARTE do INCT9 | 18.1-veio ao brasil9 | 18.1-recebeu membros9 | 18.1-nome pesquisador10 | 18.1-Nº ORCID10 | 18.1-País10 | 18.1-Instituição10 | 18.1-FAZ PARTE do INCT10 | 18.1-veio ao brasil10 | 18.1-recebeu membros10 | 19) O inct possui interações de cooperação internacional? | 19.1-Instituição Estrangeira1 | 19.1-País1 | 19.1-Tipo de Interação1 | 19.1-Objetivo interação1 | 19.1-Instituição Estrangeira2 | 19.1-País2 | 19.1-Tipo de Interação2 | 19.1-Objetivo interação2 | 19.1-Instituição Estrangeira3 | 19.1-País3 | 19.1-Tipo de Interação3 | 19.1-Objetivo interação3 | 19.1-Instituição Estrangeira4 | 19.1-País4 | 19.1-Tipo de Interação4 | 19.1-Objetivo interação4 | 19.1-Instituição Estrangeira5 | 19.1-País5 | 19.1-Tipo de Interação5 | 19.1-Objetivo interação5 | 20.1) Infraestrutura Instituição de Sede | 20.2) Infraestrutura Laboratórios ao INCT | 25.3) Comentários (máximo de 2.000 caracteres): | 21) INCT apoio instituição sede | 21.1) Detalhar apoio | 22.1) Pesquisa | 22.2) Formação de Recursos Humanos | 22.3) Transferência de conhecimento para a Sociedade | 22.4) Transferência de conhecimento para o setor empresarial (indústria/serviços) | 22.5) Transferência de conhecimento para o Governo | 22.6) Internacionalização | 22.7) Comentários | 23.1.a - Geração de novos conhecimentos | 23.1.b - Geração de avanço/inovação experimental | 23.1.c - Difusão do conhecimento | 23.1.d - Formação e capacitação de recursos humanos | 23.1.e - Formação de novos grupos e centros de pesquisa | 23.1.f - Criação de novos cursos e/ou disciplinas | 23.1.1) Comentários o observações, se necessário (máximo 2.000 caracteres): | 23.2.a - Geração de novas tecnologias | 23.2.b - Otimização de processos de produção | 23.2.c - Possibilidades de obtenção de patentes/cultivares/softwares/produtos/processos | 23.2.d - Agregação de vantagens competitivas ao setor | 23.2.e - Introdução de novos métodos de gestão tecnológica | 23.2.f - Transferência tecnológica para o setor | 23.1.1) Comentários o observações, se necessário (máximo 2.000 caracteres): | 23.3.a - Melhoria da qualidade de vida da população | 23.3.b - Insumos para políticas públicas | 23.3.c - Redução das desigualdades sociais | 23.3.d - Redução das importações | 23.3.e - Agregação de valor a produtos e processos | 23.3.f - Geração de empregos | 23.3.g - Desenvolvimento regional | 23.3.h - Tecnologias Sociais | 23.3.i - Geração de Inovação | 23.3.j - Popularização dos conhecimentos e tecnologias gerados | 23.3.1 - Comentários o observações, se necessário (máximo 2.000 caracteres): | 23.4.a - Criação de novas empresas no setor (startup, spin-off, incubadas, fintech) | 23.4.b - Sustentabilidade das empresas do setor | 23.4.c - Lançamento de novos produtos | 23.4.d - Redução dos custos de produção no setor | 23.4.e - Melhoria da qualidade de produtos | 23.4.f - Criação de novos mercados | 23.4.g- Redução de barreiras técnicas | 23.4.h - Melhoria de logística (infraestrutura ou processo) | 23.4.i - Desenvolvimento de produtos e serviços para a indústria 4.0 | 23.4.1 - Comentários o observações | 23.5.a - Racionalização do uso de matérias primas | 23.5.b - Redução do consumo energético | 23.5.c - Prevenção e/ou Redução da geração de resíduos sólidos | 23.5.d - Gestão de Poluentes | 23.5.e - Uso de Fontes de Energia Alternativas e/ou Renováveis | 23.5.1 - Comentários | 24) Informação sobre as dificuldades encontradas | 25) Sugestões para o aprimoramento | 26) Divulgação do projeto para leigos | Projeto original | Relatório Técnico Parcial | Produção Técnico-Científica-Cultural | Lista de Membros | Formação de Recursos Humanos | Dados de contato do INCT | nenhuma das alternativas acima. | Responsável pelo preenchimento do formulário: | Data de envio para o CNPq:
465656/2014-5 | Antonio Carlos Campos de Carvalho | FINEP | Infraestrutura | 0 | R$ 3.133.523,00 | Fapergs | custeio | 0 | 144003 | DECIT-MS CNPQ | Custeio e bolsa | 0 | R$ 2.600.000,00 | Fiocruz/ICC | custeio, bolsa, infra | 0 | 50000 | Misterio da Saude | Custeio e bolsa | 0 | 238857 | 1 | Simpósio da Associação Brasileira de Terapia Celular (ABTCEL) de 2017: Biobank for induced pluripotent stem cells and Clinical Trials in Brazil | Pesquisadores e estudantes | Internacional | 08/2017 | Rio de Janeiro | Simpósio da Associação Brasileira de Terapia Celular (ABTCEL) de 2018 | Pesquisadores e estudantes | Internacional | 10/2018 | São Paulo | Simpósio da Associação Brasileira de Terapia Celular (ABTCEL) de 2019 | Pesquisadores e estudantes | Internacional | 07/2019 | Brasília | 1º Workshop em Bioimpressão Aplicada à Saúde: Perspectivas e Desafios | Alunos, pesquisadores, e industria | Nacional | Julho 2019 | IPEN / USP / SP | 1st TERMIS-AM Workshop | pesquisadores, estudantes e profissionais | internacional | 06/2018 | Porto Alegre/RS | Mini curso: cultura celular: diferentes técnicas associadas | alunos de graduação e pós | local | 13/07/2018 | UFRN | Palestra: O potencial da BIOIMPRESSÃO de tecidos na saúde e na engenharia | comunidade universitária (professores e alunos) | local | 01/04/2019 | UFRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Divulgação de blogs e pelos sites: http://www.inctregenera.org.br, www.biofabricacao.com - http://celulastroncors.org.br/ | Público em geral | Disponibilidade de conteúdo científico gratuito. E Divulgação da área | Cursos presenciais / Capacitação | Publico em geral | cursos presenciais sobre bioimpressão | Palestra e visitas em laboratórios | médio | Divulgação das atividades de pesquisa e Atividade com turma altas habilidades | Eventos de divulgação científica | publico em geral | Fiocruz na rua | Disciplina de Pós Graduação | Pós Graduação | Disciplina de Imunoterapia | Divulgação nas emissoras Record / SBT / RBS / JORANAL ZERO HORA | Geral | Matérias sobre Imunoterapia e área pertinente | 1 | Dean A. Lee | 0 | EUA | University of Ohio | 0 | NÃO | SIM | Laurence Cooper | 0 | EUA | University of Texas | 0 | NÃO | SIM | Helen Huls | 0 | EUA | MD Anderson Cancer Center | 0 | NÃO | SIM | Luiz Viegas | 0 | EUA | MD Anderson Cancer Center | 0 | NÃO | SIM | Maria Helena Raposo Fernandes | http://orcid.org/0000-0001-9391-9574 | Portugal | Universidade do Porto | SIM | SIM | 0 | David C Spray | 0 | EUA | Albert Einstein College of Medicine | 0 | SIM | SIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | University of Minessotta | USA | Pesquisa | Caracterizacao molecular de RNAs não codificantes | University of Ohio | EUA | Programa Ciencias sem fronteira | Colaboração para desenvolvimento de tecnologia em expansão celular | University of Texas | EUA | Projeto CAPES-UT | Colaboração para desenvolvimento de tecnologia em expansão celular | MD Anderson Cancer Center | EUA | Projeto CAPES-UT | Colaboração para desenvolvimento de tecnologia em expansão celular | MD Anderson Cancer Center | EUA | Projeto CAPES-UT | Colaboração para desenvolvimento de tecnologia em expansão celular | 3 | 3 | O INCT-REGENERA utiliza as instalações do Centro Nacional de Bioimagem e Biologia Estrutural (CENABIO) como sua sede. O CENABIO dispõe de equipamentos adequados à realização de experimentos em animais de pequeno porte, importantes para o teste pré-clíinico de terapias celulares. No entanto, a manutenção destes parque de equipamentos tem sido um problema. Do mesmo modo, embora os laboratórios associados disponham dos equipamentos necessários ao desenvolvimento das diversas linhas de pesquisa, a manutenção destes equipamentos é um problema que não está resolvido. Some-se a isso, o fato de que até o momento a FAPERJ não conseguiu liberar a maior parte do recurso para o INCT. | 2 | Embora a Reitoria da UFRJ tenha sido muito solicita em receber os coordenadores dos INCT sedidados na Universidade, nada de concreto resultou das reuniões. Não houve designação de apoio administrativo, nem alocação de vagas docentes ao INCT. | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | A não liberação da mior parte dos recursos de custeio pela FAPERJ até o momento, prejudicou bastante as atividades do INCT. Além disso, o corte de bolsas pela CAPES e mais recentemente pelo CNPq causou enorme prejuízo. | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | Este projeto tem um potencial de impactar singifcativamente todos os itens listados; no entanto este potencial só será realizado se houver liberação de recursos e recomposição do orçamento de bolsas. | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | O desenvolvimento da medicina regenerativa tem enorme potencial de impactar os sistemas de saúde público e privado, tranferindo tecnologias que abranjam produtos e processos. | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 0 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | Descontinuidade e contingenciamento de recursos financeiros para custeio, capital, infraestrutura e bolsas. | Aporte financeiro para viabilizar atividades de integração da rede e o desenvolvimento das atividades de pesquisa, extensão e formação relacionadas. Além disso, o corte no orçamento original, por si só, já compromete o Programa. Depois do corte, a não liberação dos recursos e o cancelamento de bolsas comprometem o sucesso do programa. A dimensão de varios INCTs me parece exagerada e impossível de ser gerida de modo eficiente. | O INCT-REGENERA irá agregar a expertise de inúmeros grupos de pesquisa produtivos, promovendo estudos básicos, pré-clínicos e clínicos para que seja possível alcançar a redução da perda funcional decorrente de doenças agudas ou crônicas que acometem os diferentes sistemas: cardiovascular, nervoso, respiratório, renal, digestório, endócrino, locomotor e tegumentar. Para tal, serão desenvolvidos modelos in vitro e in vivo de doenças que afetam seres humanos, com o intuito de melhor compreender a fisiopatologia das doenças e de testar a segurança e eficácia de células-tronco pluripotentes ou multipotentes ou de seus sub-componentes, associadas ou não a biomateriais, incluindo os produzidos por nanotecnologia. Essa ação é estratégica para o Brasil, em função do envelhecimento progressivo de nossa população e dos custos crescentes da atenção à saúde. Não menos importante é o papel que o INCT-REGENERA assumirá na divulgação e popularização dos conhecimentos sobre a medicina regenerativa, dado o crescente problema do turismo médico e das promessas de curas milagrosas por profissionais inescrupulosos | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | Antonio Carlos Campos de Carvalho | 0